## Project_CK
STT | Thành viên | Vai trò | Task cụ thể | Trạng thái
1 | Lê Tiến Thịnh | Hardware Engineer | Thiết kế sơ đồ mạch hệ thống | ☑ Hoàn thành
|  |  | Kết nối ESP32 với cảm biến vân tay | ☑ Hoàn thành
|  |  | Lập trình đọc dữ liệu vân tay | ☑ Hoàn thành
|  |  | Đăng ký (enroll) vân tay | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xác thực vân tay | ☑ Hoàn thành
|  |  | Thiết lập WiFi cho ESP32 | ☑ Hoàn thành
|  |  | Gửi dữ liệu chấm công từ ESP32 | ☑ Hoàn thành
|  |  | Kiểm thử trạm chấm công | ☑ Hoàn thành
2 | Trần Dương Công Vinh | Backend & Middleware | Thiết kế Database Schema | ☑ Hoàn thành
|  |  | Tạo Firebase project | ☑ Hoàn thành
|  |  | Thiết lập Firebase Database | ☑ Hoàn thành
|  |  | Thiết kế cấu trúc dữ liệu Employee | ☑ Hoàn thành
|  |  | Thiết kế cấu trúc dữ liệu Attendance | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xử lý dữ liệu nhận từ ESP32 | ☑ Hoàn thành
|  |  | Thiết lập giao tiếp HTTP/MQTT | ☑ Hoàn thành
|  |  | Đồng bộ dữ liệu ESP32 ↔ Firebase | ☑ Hoàn thành
|  |  | Hỗ trợ tích hợp Firebase ↔ Mobile App | ☑ Hoàn thành
|  |  | Kiểm thử luồng dữ liệu toàn hệ thống | ☑ Hoàn thành
3 | Trần Hồng Anh Thi | Mobile App – Admin | Thiết kế UI tổng thể Mobile App | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xây dựng màn hình Login/Admin | ☑ Hoàn thành
|  |  | Màn hình quản lý nhân viên | ☑ Hoàn thành
|  |  | Thêm nhân viên | ☑ Hoàn thành
|  |  | Sửa thông tin nhân viên | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xóa nhân viên | ☑ Hoàn thành
|  |  | Ghép nối Employee ↔ Fingerprint ID | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Dashboard | ☑ Hoàn thành
|  |  | Hiển thị Present/Absent/Late | ☑ Hoàn thành
|  |  | Hiển thị lịch sử chấm công tổng hợp | ☑ Hoàn thành
4 | Võ Ngọc Trai | Mobile App – Employee & Real-time | Thiết kế giao diện Employee | ☑ Hoàn thành
|  |  | Màn hình thông tin cá nhân | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xem lịch sử chấm công cá nhân | ☑ Hoàn thành
|  |  | Lọc lịch sử theo ngày | ☑ Hoàn thành
|  |  | Lọc lịch sử theo tuần/tháng | ☑ Hoàn thành
|  |  | Tích hợp Firebase listener | ☑ Hoàn thành
|  |  | Cập nhật trạng thái chấm công Real-time | ☑ Hoàn thành
|  |  | Tích hợp Push Notification | ☑ Hoàn thành
|  |  | Hiển thị thông báo chấm công thành công | ☑ Hoàn thành
|  |  | Kiểm thử Real-time + Notification | ☑ Hoàn thành
5 | Yín Hữu Duy | BA/QA + Reporting | Khảo sát nhu cầu người dùng | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xác định yêu cầu chức năng | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xây dựng Use Case | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xây dựng User Flow | ☑ Hoàn thành
|  |  | Xác định quy tắc đi trễ/về sớm/vắng mặt | ☑ Hoàn thành
|  |  | Thiết kế báo cáo thống kê chấm công | ☑ Hoàn thành
|  |  | Viết Test Case cho Hardware | ☑ Hoàn thành
|  |  | Viết Test Case cho Mobile App | ☑ Hoàn thành
|  |  | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống | ☑ Hoàn thành
|  |  | Ghi nhận lỗi và theo dõi sửa lỗi | ☑ Hoàn thành
|  |  | Kiểm thử cuối và nghiệm thu hệ thống | ☑ Hoàn thành

## Model_AI
Nhóm công việc | Nhiệm vụ cụ thể | Tiêu chí hoàn thành / đầu ra | Phụ trách
Mô hình & dữ liệu | Kiểm tra lại pipeline tiền xử lý GTSRB | Xác nhận resize 32×32, grayscale, histogram equalization, normalization; ghi rõ cách áp dụng augmentation cho tập train. | Lê Tiến Thịnh
Mô hình & dữ liệu | Kiểm tra cấu trúc Enhanced LeNet-5 | Đối chiếu các lớp Conv 5×5 (60), Conv 5×5 (60), MaxPooling, Conv 3×3 (30), Conv 3×3 (30), MaxPooling, Dropout, Flatten, Dense 500, Softmax 43 lớp.
Huấn luyện | Xác minh cấu hình huấn luyện đã dùng | Ghi lại optimizer, learning rate, loss, epochs, batch size và cách chia train/validation/test từ mã chạy thực tế.
Huấn luyện | Lưu và kiểm tra file trọng số mô hình | File enhanced_lenet5_gtsrb.h5 tồn tại, có thể nạp lại và dự đoán được ảnh thử.
Đánh giá | Tổng hợp kết quả train/validation/test | Lưu các chỉ số accuracy và loss cuối cùng; kiểm tra các con số báo cáo khớp với log thực tế.
Đánh giá | Tạo hoặc kiểm tra biểu đồ huấn luyện | Có biểu đồ accuracy/loss cho train và validation, nhãn trục và chú thích rõ ràng.
Đánh giá | Tạo và rà soát confusion matrix | Ma trận nhầm lẫn được tạo từ tập test, có nhãn lớp dễ đọc và mô tả các trường hợp nhầm lẫn đáng chú ý.
Đối chiếu bài báo | Lập bảng so sánh kết quả tái hiện với bài báo gốc | So sánh test accuracy, train/validation accuracy, loss; giải thích chênh lệch và không trình bày kết quả tái hiện như kết quả gốc. | Yín Hữu Duy
Kiểm thử | Kiểm thử dự đoán trên ảnh riêng lẻ | Chạy thử nhiều ảnh thuộc các lớp khác nhau; lưu ảnh đầu vào, nhãn dự đoán và confidence nếu chương trình hỗ trợ.
Kiểm thử | Kiểm tra chương trình dự đoán qua webcam | Nếu webcam đã triển khai: kiểm tra luồng capture → preprocessing → model prediction; ghi nhận giới hạn và kết quả thử nghiệm.
Báo cáo | Hoàn thiện phần phương pháp và kiến trúc | Mô tả pipeline tiền xử lý, kiến trúc mạng và các cải tiến so với LeNet-5 nguyên bản; hình/bảng có chú thích.
Báo cáo | Hoàn thiện phần thực nghiệm và thảo luận | Trình bày cấu hình, biểu đồ, confusion matrix, kết quả test và phân tích chênh lệch với bài báo.