## Quản lý tiến độ
BẢNG QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ
Bắt đầu |  | Kết thúc |  | Tổng số ngày
2026-09-01 |  | 2026-10-10 |  | 40
Chú thích: |  |  | Kế hoạch (chưa cập nhật) |  | Chưa làm |  | Đang làm |  | Hoàn thành |  | Trễ hạn
STT | Thành viên | Vai trò | Công việc | Bắt đầu (KH) | Kết thúc (KH) | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10
1 | Lê Tiến Thịnh | Hardware Engineer | Thiết kế sơ đồ mạch hệ thống | 2026-09-01 | 2026-09-05
|  |  | Kết nối ESP32 với cảm biến vân tay | 2026-09-06 | 2026-09-10
|  |  | Lập trình đọc dữ liệu vân tay | 2026-09-11 | 2026-09-15
|  |  | Đăng ký (enroll) vân tay | 2026-09-16 | 2026-09-20
|  |  | Xác thực vân tay | 2026-09-21 | 2026-09-25
|  |  | Thiết lập WiFi cho ESP32 | 2026-09-26 | 2026-09-30
|  |  | Gửi dữ liệu chấm công từ ESP32 | 2026-10-01 | 2026-10-05
|  |  | Kiểm thử trạm chấm công | 2026-10-06 | 2026-10-10
2 | Trần Dương Công Vinh | Backend & Middleware | Thiết kế Database Schema | 2026-09-01 | 2026-09-04
|  |  | Tạo Firebase project | 2026-09-05 | 2026-09-08
|  |  | Thiết lập Firebase Database | 2026-09-09 | 2026-09-12
|  |  | Thiết kế cấu trúc dữ liệu Employee | 2026-09-13 | 2026-09-16
|  |  | Thiết kế cấu trúc dữ liệu Attendance | 2026-09-17 | 2026-09-20
|  |  | Xử lý dữ liệu nhận từ ESP32 | 2026-09-21 | 2026-09-24
|  |  | Thiết lập giao tiếp HTTP/MQTT | 2026-09-25 | 2026-09-28
|  |  | Đồng bộ dữ liệu ESP32 ↔ Firebase | 2026-09-29 | 2026-10-02
|  |  | Hỗ trợ tích hợp Firebase ↔ Mobile App | 2026-10-03 | 2026-10-06
|  |  | Kiểm thử luồng dữ liệu toàn hệ thống | 2026-10-07 | 2026-10-10
3 | Trần Hồng Anh Thi | Mobile App – Admin | Thiết kế UI tổng thể Mobile App | 2026-09-01 | 2026-09-04
|  |  | Xây dựng màn hình Login/Admin | 2026-09-05 | 2026-09-08
|  |  | Màn hình quản lý nhân viên | 2026-09-09 | 2026-09-12
|  |  | Thêm nhân viên | 2026-09-13 | 2026-09-16
|  |  | Sửa thông tin nhân viên | 2026-09-17 | 2026-09-20
|  |  | Xóa nhân viên | 2026-09-21 | 2026-09-24
|  |  | Ghép nối Employee ↔ Fingerprint ID | 2026-09-25 | 2026-09-28
|  |  | Xây dựng Dashboard | 2026-09-29 | 2026-10-02
|  |  | Hiển thị Present/Absent/Late | 2026-10-03 | 2026-10-06
|  |  | Hiển thị lịch sử chấm công tổng hợp | 2026-10-07 | 2026-10-10
4 | Võ Ngọc Trai | Mobile App – Employee & Real-time | Thiết kế giao diện Employee | 2026-09-01 | 2026-09-04
|  |  | Màn hình thông tin cá nhân | 2026-09-05 | 2026-09-08
|  |  | Xem lịch sử chấm công cá nhân | 2026-09-09 | 2026-09-12
|  |  | Lọc lịch sử theo ngày | 2026-09-13 | 2026-09-16
|  |  | Lọc lịch sử theo tuần/tháng | 2026-09-17 | 2026-09-20
|  |  | Tích hợp Firebase listener | 2026-09-21 | 2026-09-24
|  |  | Cập nhật trạng thái chấm công Real-time | 2026-09-25 | 2026-09-28
|  |  | Tích hợp Push Notification | 2026-09-29 | 2026-10-02
|  |  | Hiển thị thông báo chấm công thành công | 2026-10-03 | 2026-10-06
|  |  | Kiểm thử Real-time + Notification | 2026-10-07 | 2026-10-10
5 | Yín Hữu Duy | BA/QA + Reporting | Khảo sát nhu cầu người dùng | 2026-09-01 | 2026-09-04
|  |  | Xác định yêu cầu chức năng | 2026-09-05 | 2026-09-08
|  |  | Xây dựng Use Case | 2026-09-09 | 2026-09-12
|  |  | Xây dựng User Flow | 2026-09-13 | 2026-09-16
|  |  | Xác định quy tắc đi trễ/về sớm/vắng mặt | 2026-09-17 | 2026-09-20
|  |  | Thiết kế báo cáo thống kê chấm công | 2026-09-21 | 2026-09-24
|  |  | Viết Test Case cho Hardware | 2026-09-25 | 2026-09-28
|  |  | Viết Test Case cho Mobile App | 2026-09-29 | 2026-10-01
|  |  | Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống | 2026-10-02 | 2026-10-04
|  |  | Ghi nhận lỗi và theo dõi sửa lỗi | 2026-10-05 | 2026-10-07
|  |  | Kiểm thử cuối và nghiệm thu hệ thống | 2026-10-08 | 2026-10-10